## Sheet1
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 |  | Estymacja [SP] | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08
Total Done | 27 | 51 | 82 | 103 | 132 | 152 | 175 | 202 |  |  |  | Task 1 | 2 | 2022-03-28: In progress; 2022-03-29: In progress; 2022-03-30: Testing; 2022-03-31: RC
Done | 27 | 24 | 31 | 21 | 29 | 20 | 23 | 27 |  |  |  | Task 2 | 3 | 2022-03-28: In progress; 2022-03-29: In progress; 2022-03-30: In progress; 2022-03-31: Testing; 2022-04-01: RC
In Progresss | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 |  |  |  | Task 3 | 8 | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | Testing | RC
Target | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 198 | 230 | 260 | 285 | 313 | Task 4 | 5 | In progress | In progress | In progress | In progress | Testing | RC
Project size | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | Task 5 | 3 | 2022-03-30: In progress; 2022-04-01: In progress; 2022-04-04: Testing; 2022-04-05: RC
| 27 | 56 | 82 | 109 | 132 | 157 | 183 | 202 |  |  |  | Task 6 | 2 | 2022-03-31: In progress; 2022-04-01: Testing; 2022-04-04: RC
| 1 | 32 | 53 | 91 | 111 | 148 | 175 | 203 |  |  |  | Task 7 | 1 | 2022-04-04: In progress; 2022-04-05: Testing; 2022-04-06: RC
[12 empty] | Task 8 | 3 | 2022-04-04: In progress; 2022-04-05: In progress; 2022-04-06: In progress; 2022-04-07: Testing; 2022-04-08: RC
313
| 285 | 313 | 286 | 262 | 231 | 210 | 181 | 161 | 138 | 111
260
230
198
168
140
112
84
56
28